## Presupuestos
Presupuesto de Proyecto
SISTEMA ALQUILER LOGISTICO (S.A.L.) |  |  | % Reserva de Contingencia |  | 10.6%
Líder del Proyecto: Javier Venegas |  |  | Presupuesto | Reservas | Total
Fecha de Inicio: 9 De Septiembre de 2024 |  | Total | 9041400 | 958600 | 10000000
Categoría | Recurso | Tipo de Unidad | Coste (USD) | Coste (CLP) | Valor (UF) | Presupuesto Proyectado (CLP) | Comentarios
Costo Directo Total | [5 empty] | 9041400 | Suma total de costos directos
Labor (Personal) | Diseñador UI/UX | Horas | 30 | 27000 | 0.75 | 1080000 | 40 horas para diseño de interfaces.
| Desarrollador Backend | Horas | 35 | 31.5 | 0.88 | 2520000 | 80 horas de desarrollo backend.
| Desarrollador Frontend | Horas | 30 | 27000 | 0.75 | 1620000 | 60 horas de diseño frontend.
| Tester | Horas | 20 | 18000 | 0.50 | 360000 | 20 horas de pruebas y QA.
Consultoría y Gestión | Gerente de proyecto | Horas | 40 | 36000 | 1.00 | 720000 | 40 horas para supervisión general.
| Consultor tecnológico | Horas | 50 | 45000 | 1.25 | 450000 | Asesoría técnica (10 horas).
Materiales | Laptop de desarrollo | Cantidad | 1200 | 1,080,000 | 30.00 | 1080000 | Para desarrollo y pruebas.
| Monitor externo | Cantidad | 300 | 270000 | 7.50 | 270000 | Facilita multitarea y diseño.
| Certificado SSL | Año | 80 | 72000 | 2.00 | 72000 | Para comunicaciones seguras.
| Material de oficina | Cantidad | 50 | 45000 | 1.25 | 45000 | Papelería, post-its, etc.
Licencias | Licencia IDE | Anual | 200 | 180000 | 5.00 | 180000 | IDE profesional (opcional).
| Licencia de diseño (Figma) | Mensual | 12 | 10.8 | 0.30 | 129600 | 12 meses de uso de Figma.
| Hosting web | Anual | 120 | 108000 | 3.00 | 108000 | Para alojar la aplicación.
| Dominio web | Anual | 12 | 10.8 | 0.30 | 10800 | Dominio personalizado.
| Base de datos en la nube | Mensual | 10 | 9000 | 0.25 | 108000 | 12 meses de almacenamiento en la nube.
Costes Indirectos | Publicidad inicial | Campaña | 200 | 180000 | 5.00 | 180000 | Google Ads/Facebook Ads.
| Servidor en la nube | Mensual | 10 | 9000 | 0.25 | 108000 | 12 meses de microinstancia.
Total Estimado |  |  | 2399 | 1026053.1 | 244.00 | 9041400